## Slide 1: Release finale Gruppo 6 Carpentieri Eugenio Casaburi Adolfo Falcone Roberto Ferraioli Luigi
Scientific programmable calculator Presentazione

## Slide 2: Analisi progetto diapositiva 3
PRE-GAME
INITIAL PRODUCT BACKLOG
STORY POINTS
ARCHITETTURA
DEFINITION OF DONE
SCELTE PROGETTUALI
Nei panni di product owner abbiamo individuato 35 user stories divise in 6 livelli di priorità.
Un totale di 98 story points sono stati assegnati utilizzando la tecnica di planning poker e la successione di Fibonacci.
È stato scelto di sviluppare il software attraverso la tecnologia JavaFX, la quale permette di progettare seguendo il pattern Model-View-Controller.
È stata definita la DoD sia per le singole user stories che per l’intera release, seguendo gli standard di qualità definiti all’interno del team.
Linguaggio: JavaFX
Coding conventions: notazione camelCase in lingua inglese
Development platform: Netbeans con JavaFX SceneBuilder

## Slide 3: Analisi progetto diapositiva 2
PRIMO SPRINT
Per il primo sprint la team velocity stimata è stata di 18 story points, dedicando 25 minuti ad ogni story points, inclusi tempi di sviluppo e integrazione per ognuno.
Alla fine dello sprint abbiamo realizzato esattamente gli story points pianificati, a causa di vari problemi riscontrati durante lo sviluppo.
I principali problemi riscontrati sono stati riguardo all’utilizzo del tool GIT, il che ha portato ad un notevole rallentamento nel progresso generale dello sviluppo.
Nelle 11 user stories di questo sprint backlog erano presenti tutte quelle con priorità 1 (la più alta) e 4 con priorità 2.
98
SP
TOTALI
18
SP
REALIZZATI
80
SP
RIMANENTI

## Slide 4: Analisi progetto diapositiva 2
SECONDO SPRINT
Per il secondo sprint la team velocity stimata è stata di 17 story points, in base a ciò che era stato realizzato durante il primo sprint
Alla fine dello sprint abbiamo realizzato esattamente gli story points pianificati, dedicando tempo alla risoluzione di problemi derivati da sprint passati.
Durante lo sviluppo della release abbiamo fixato il bug della divisione per 0 di un numero complesso che non era stata gestita nel precedente sprint, abbiamo ripagato un technical debt riscontrato creando le fixture dentro le classi di Test.
Nelle 9 user stories presenti in questo sprint, sono incluse anche correzioni indicate dal cliente, technical debts e i bux fixing, considerando la loro priorità.
104
SP
TOTALI
35
SP
REALIZZATI
69
SP
RIMANENTI

## Slide 5: Analisi progetto diapositiva 2
TERZO SPRINT
Per il terzo sprint la team velocity stimata è rimasta di 17 story points, come per lo sprint precedente.
Alla fine dello sprint abbiamo realizzato 29 story points.
La motivazione è legata al fatto che sono stati riscontrati molti meno problemi per quanto riguarda l’utilizzo dei tool ed inoltre la coordinazione ha avuto un miglioramento notevole.
Nelle 9 user stories presenti in questo sprint, sono incluse anche correzioni e i bux fixing, considerando la loro priorità.
110
SP
TOTALI
64
SP
REALIZZATI
46
SP
RIMANENTI

## Slide 6: Analisi progetto diapositiva10
ANALISI FINALE
Chart: BURNDOWN CHART
| Categoria 1
Serie 1 | 2
Serie 2 | 4
Serie 3 | 6
Serie 4 | 8
Serie 5 | 10
Serie 6 | 12
Serie 7 | 14

## Slide 7: Grazie